## Roles
ROLES |  |  |  |  | MAILS | GITLAB
BACK | Lari | Brenda | Aye | Andre | andre_orozco12@hotmail.com | andreaorozco12
FRONT | Edu | Andre | Diego | Lari | laraamaya02@gmail.com | laraAmaya
INFRA | Diego | Brenda | Aye | Edu |  | eduardocampo91
BDD | Aye | Brenda | Andre | Diego | gerencia@dedosmedia.com | dedosmedia
TESTING | Andre | Edu | Lari | Bren | acostabrendamariabelen@gmail.com | acostabrendamariabelen
|  |  |  | Aye | ayesandrade@gmail.com | stephieandrade

## Links
Figma | https://www.figma.com/file/jfNoMVa2P8u1Oa4FdGd6Lo/SPRINT-1---CTD?node-id=901%3A9415
Repo Gitlab | git@gitlab.com:proyecto-integrador-0321/camada-5/grupo-3.git
users Stories | https://docs.google.com/document/d/1mXs1LSfsB3gw-2cgnrSbiki76l6r3Xxe0SZsnm8VQcw/edit#heading=h.gcqgnhd0fqwy
Para renderizar calendarios | https://docs.google.com/document/d/1QaEbhX3A-nuLXFP5BxgDqzCC-7vqqFWzA2FXi0ZSl8I/edit
Libreria react | https://mui.com/ | https://ant.design/ | https://material-ui.com/es/components/selects/
Calendario: https://ant.design/components/date-picker/
Usuario guardado | https://codepen.io/rhopster/pen/kkVgkw
Referencias
Proyecto Integrador | https://github.com/marioconti
Proyecto Integrador | https://github.com/victorhoffmann/projeto-integrador
GIT RECOMENDACIONES
1. siempre hacer pull por la mañana de DEVELOPMENT
2. Trabajar en la rama de cada uno y al fin del dia pushearlo a nuestra rama
3. Hacer un git pull origin develoment DESDE NUESTRA RAMA
4. Movernos a DEVELOPMENT CON git checkout development
5. Hacer un MERGE con nuestra rama y luego un PUSH

## Horarios Sincrónicos TL
TL | Nombre | Calendly
Infraestructura | Santiago Flores | https://calendly.com/santiago-flores/consultas-de-infraestructura
Testing | Daniel Tejerina | https://calendly.com/danieltejerina/consultas-de-testing-y-qa
Backend - DB | Peter Bauman | https://calendly.com/peter-bauman/consultas-de-back-end-y-bases-de-datos
Frontend | Federico Seitún | https://calendly.com/federico-seitun/consultas-de-front-end

## Tareas Sprint 1
Tarea | Subtarea | Descripcion | Duracion estimada | Responsable | Area | Duracion real | Estado de la Tarea | Verificación | ROLES
Tarea 1 |  | Implementación template general responsive | 8.30 horas | Andre/Edu | Front-End |  | Hecho |  | BACK | Lari | Brenda | Aye
| Tarea 1.2 | Header 1: Creación de un header al 100% de la pantalla y de posición fija al tope de la página que, se verá en todas las pantallas de la aplicación, siguiendo el modelo de referencia. |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho |  | FRONT | Edu | Andre | Diego
| Tarea 1.3 | Header 2: Dentro del header armar un bloque alineado a la izquierda que incluya el logotipo y el lema de la empresa. Ambos deben ser clickeables por las personas usuarias y dirigir a la Home del sitio. |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho |  | INFRA | Diego | Brenda | Aye
| Tarea 1.4.1 | Header 3.1: Dentro del header armar un bloque alineado a la derecha que contenga (según el caso) un botón de inicio de sesión y/o un botón de registro en el caso de que el usuario no esté logueado |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho |  | BDD | Aye | Brenda | Andre
| Tarea 1.4.2 | Header 3.2: En el inicio de sesión en caso de estar logueado mostrar el nombre de usuario, un avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario y un link de cierre de sesión. |  | Diego | Front-End | 2 horas | Hecho
| Tarea 1.5 | Body: Representar un body general con el color de background elegido que ocupe el 100% del alto de la pantalla. |  | Edu | Front-End | 3 | Pendiente |  | TESTING | Andre | Edu | Lari
| Tarea 1.6 | Footer 1: Creación de un footer al 100% del ancho de la pantalla y al pie de la misma que, se verá en todas las pantallas de la aplicación, siguiendo el modelo de referencia. |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho
| Tarea 1.7 | Footer 2: Dentro del footer armar un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright. |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho
| Tarea 1.8 | Footer 3: Dentro del footer armar un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales. Los íconos no necesitan ser vinculados a ninguna página. |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho
| Tarea 1.9 | Realizar footer sticky |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho
| Tarea 1.9.1 | Creación del drawer para mobil en la pagina de inicio, login y registro |  | Andre | Front-End | 5 | Hecho
Tarea 2 |  | Implementación template Login y registro | 8.30 horas | Aye/ Edu | Front-End
| Tarea 2.1 | Bloque general: |  | Aye | Front-End |  | Hecho
| Tarea 2.1.1 | Creación de un bloque que se muestre a pantalla completa sin scroll, dejando visible en la parte superior de la pantalla sólo el header y el bloque de búsqueda. Que pueda contener en su centro un formulario. |  | Aye | Front-End |  | Hecho | Seguimos el figma
| Tarea 2.1.2 | Incluir en su extremo superior derecho un ícono para cerrar el bloque. |  | Aye | Front-End |  | Hecho | Seguimos el figma
| Tarea 2.2 | Login: Creación de un formulario de inicio de sesión que contenga los siguientes inputs y labels: - Email (de type=”email”) - Password (de type=”Password”) - Además debe tener un botón que debe decir Ingresar. - Debajo del botón debe haber un texto que redireccione al registro. |  | Aye | Front-End | 2 hs | Hecho
| Tarea 2.3 | Registro: Creación de un formulario de registro que contenga los siguientes inputs: - Nombre (de type=”text”) - Apellido (de type=”text”) - Email (de type=”email”) - Repetir email (de type=”email”) - Password (de type=”password”) - Además debe tener un botón que debe decir registro. - Debajo del botón debe haber un texto que redireccione al login. |  | Aye | Front-End | 1.30 min | Hecho
| Tarea 2.4 | Agregar estilos a formulario login y registro |  | Edu | Front-End |  | Hecho
Tarea 3 |  | Implementación template bloque categorías | 8 horas | Edu | Front-End |  | Hecho
| Tarea 3.1 | Categorías: Creación de un bloque que incluya un heading <h2 /> cómo título, un parágrafo <p /> y debajo 4 imágenes con sus correspondientes captions. Deben respetarse los efectos visuales tales como bordes, sombras, etc |  | Edu | Front-End |  | Hecho
Tarea 4 |  | Implementación template bloque listado | 8 horas | Edu | Front-End |  | Hecho
| Tarea 4.1 | Card 1: Creación de una card en la que se representará cada producto. Card 2: Dentro de la card incluir un bloque alineado a la izquierda que incluya una imagen centrada. Card 3: Dentro de la card incluir un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, el nombre, ubicación, la descripción. Y un botón que diga "Ver detalle". |  | Edu | Front-End |  | Hecho
| Tarea 4.2 | Lista 1: Crear un json con un array que contenga 8 elementos. Estos serán objetos con los siguientes atributos: img: (string) que contenga una dirección a una imagen de banco de fotos. category: (string) con una de las 4 categorías brindadas por backend deben ser incluídas al menos 2 veces cada categoría en el Json. title: (string) Título del producto a elegir. Location: (string) Ciudad. Description: (string) Ver catipsum.com. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
| Tarea 4.3 | Lista 2: Crear una función map que permita iterar el Json y representar 8 cards. Una por cada objeto del Json. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
| Tarea 4.4 | Lista 3: Retornar la función en un bloque debajo del bloque de categorías. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
Tarea 5 |  | Implementación template bloque buscado | 12 horas |  | Front-End |  | Hecho
| Tarea 5.1 | Buscador 1: Creación de un bloque que incluya un heading <h1 /> cómo título, un parágrafo <p />. |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho
|  | agregar icono busqueda a input |  | Aye |  |  | Hecho
| Tarea 5.2 | Buscador 2: Creación de un formulario que incluya: Fecha de inicia y fin: Doble calendar Botón |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho
Tarea 6 |  | Evento de Header | 8 horas | Aye/Andre | Front-End
| Tarea 6.1 | Clic Botón de ir a Login: Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de login en la pantalla. |  | Aye/Andre | Front-End | 1 hora | Hecho | Nos basamos en figma al verificar
| Tarea 6.2 | Clic Botón de ir a Registro: Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla. |  | Aye/Andre | Front-End |  | Hecho | Nos basamos en figma al verificar
Tarea 7 |  | Evento de login de usuário | 10 horas | Aye | Front-End |  | Hecho
| Tarea 7.1 | Validaciones en inputs: El formulario debe validar que el campo de email sea un email válido y que la password tenga más de 6 caracteres. |  | Aye | Front-End | 1:30 hs | Hecho
| Tarea 7.2 | Botón: Al dar click que funcione la validación de ser correcta que compare los datos con un email y una password de prueba creadas en un objeto. |  | Aye | Front-End |  | Hecho
| Tarea 7.3 | Credenciales inválidas: El formulario indique “Por favor, vuelva a intentarlo sus credenciales son inválidas”. |  | Aye | Front-End |  | Hecho
| Tarea 7.4 | Credenciales válidas: Se simulará que el usuario está logueado desaparecerá el formulario de login volveremos a la Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de ver los botones de inicio de sesión y registro veremos: Hola [nombre_de_usuario], un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario. (hacer funcional el logueo mediante LOCALSTORAGE) |  | Diego | Front-End | 2 horas | Hecho
Tarea 8 |  | API de Categorías | 1 horas | Lari | Backend | 30 m | Hecho
| Tarea 8.1 | Crear el proyecto en java para implementar la api de categorías. Estructurando el proyecto con los paquetes** model, repository, service y controller**(mínimo). |  | Lari | Backend |  | Hecho
Tarea 9 |  | CRUD Categorías | 6 horas | Lari | Backend | 3 horas | Hecho
| Tarea 9.1 | Conectarnos a la base de datos para realizar las operaciones CRUD. |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 9.2 | Mapear los atributos de la tabla “categorías” con una clase de nuestro modelo, los atributos serán los mismos que tiene la tabla. Para poder realizar las operaciones CRUD con la base de datos debemos utilizar Spring Data JPA |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 9.3 | Crear los DTOs |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 9.4 | Agregar logueos |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 9.5 | Test unitarios con JUnit |  | Lari | Backend |  | Hecho
Tarea 10 |  | API de categorías 2 | 6 horas | Brenda | Backend | 3 horas | Hecho
| Tarea 10.1 | Desarrollar API de categorías para ser consumida por el frontend. |  | Brenda | Backend |  | Hecho
| Tarea 10.2 | El controller deberá tener los métodos necesarios para: - Agregar una categoría nueva. - Listar todas las categorías. - Editar una categoría en particular (OPCIONAL) - Eliminar una categoría (OPCIONAL) |  | Brenda | Backend |  | Hecho
Tarea 11 |  | Tabla Categorias | 4 horas | Brenda | Bases de Datos | 3 horas | Hecho
| Tarea 11.2 | Crear la base de datos y una tabla llamada “categorías”. Esta tabla deberá contener los siguientes atributos (mínimo): - Id - Título - Descripción - Url imagen |  | Brenda | Bases de Datos |  | Hecho
| Tarea 11.3 | Diseño e implementacion de tabla categoria y script para carga de datos. Configuracion de propiedades y anotaciones para la correcta conexion con la base de datos. |  | Brenda | Bases de Datos |  | Hecho
Tarea 12 |  | Diseño de la red | 8 horas | Diego | Infraestructura |  | Hecho
| Tarea 12.1 | Presentar un diseño de la infraestructura necesaria para hacer funcionar el proyecto en AWS. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
| Tarea 12.2 | Mostrar un boceto de la red y sus componentes. Ej: Servidores, almacenamiento, red interna y base de datos. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
Tarea 13 |  | Planificación y ejecución de los tests | 16 horas |  | Testing |  | Hecho
| Tarea 13.1 | Planear casos de test basados en las historias de usuarios que existen en el sprint, y luego ejecutarlos. |  | Aye/Andre | Testing |  | Hecho
| Tarea 13.2 | Realizar también una prueba exploratoria sobre lo que se desarrolló durante el Sprint. |  | Lari | Testing |  | Hecho
Tarea 14 |  | Testear las APIs | 5 horas | Lari | Testing | 1 hora | Hecho
| Tarea 14.1 | Validar el funcionamiento de la API Rest creada por el Back End durante el Sprint. Utilicen Postman para las pruebas y cree los scripts de prueba necesarios. |  | Lari | Testing |  | Hecho
Tareas adicionales | Tarea A1 | Investigación sobre CI en GitLab |  | Diego | Infraestructura | 10 horas | Hecho
| Tarea A2 | Investigación sobre workflow con git |  | Diego | Infraestructura | 12 horas | Hecho
| Tarea A3 | Investigación sobre JIRA-para gestion de defectos | 6 horas | Brenda | Testing | 4 horas | Hecho
| Tarea A4 | Revisar componente calendario y adaptacion a español | 6 horas | Brenda | Front-End | 6 horas | Hecho
Aclaraciones |  | Usaremos puerto 8085 para el servidor web
MySQL |  | Usaremos el puerto 3306 - MySQL version 8 o superior - con una base de datos llamada digitalbooking
Para usar el calendario |  | https://docs.google.com/document/d/1QaEbhX3A-nuLXFP5BxgDqzCC-7vqqFWzA2FXi0ZSl8I/edit
|  |  | Horas | Area
|  |  | 13 | back
|  |  | 61 | front
|  |  | 8 | infra
|  |  | 21 | testing
|  |  | 103 | Horas totales
|  |  | 17.1667 | Horas repartidas