## Sprint 4
User Stories | Tarea | Subtarea | Descripcion | Duracion estimada | Responsable | Area | Duracion real | Estado de la Tarea | Verificación
EPICA 1 Gestión de productos: Cómo administrador quiero poder crear productos para que sean ofrecidos a los usuarios. | 1 Obligatoria |  | Crear pantalla de formulario de creación de producto |  |  |  |  | Hecho
|  | 1.1 | Solo será accesible para el usuario administrador. (Depende de tarea 1.2 y 1.3) | 2 | Diego | Frontend | 3 | Hecho
|  | 1.2 | Modificar el back: metodo de registro (se debe asignar el rol usuario a cualquiera q se registre) | 1 | Diego | Backend | 1 | Hecho
|  | 1.3 | Modificar el back en el endpoint de Login debe anexarse al JWT el rol del usuario logueado (Depende de tarea 1.2) | 2 | Diego | Backend | 1 | Hecho
|  | 1.4 | Agregar al script de carga los roles | 1 | Lari | Bases de Datos | 1 | Hecho
|  | 1.5 | En el caso de estar logueado como usuario administrador, la aplicación en el header debe mostrar un ícono que dirija a la página de administración. (Depende de 1.2) | 2 | Diego | Frontend | 2 | Hecho
|  | 1.6 | Agregar ruta de administración. Ej: /administración | 1 | Diego | Frontend | 1 | Hecho
|  | 1.7 | Ruta de administracion: Consulta a la api (Depende que integren el formulario) | 2 | Diego | Frontend | 2 | Hecho
|  | 1.8 | Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general, creado en la historia de usuario del sprint I (HU: Implementación template general responsive). | 2 | Diego | Frontend | 2 | Hecho
|  | 1.9 | Bloque título: Debe usarse el componente de título del siguiente modo: ○ Incluir un título de página: “Administración de productos”. | 2 | Andre | Frontend | 2 | Hecho
|  | 1.10 . | Formulario producto: ○ Título: Crear producto ○ Campos de entrada: - Nombre producto (input de type=”text”). - Categoría (select que consuma la API de categorías). - Ciudad (select que consuma la API de ciudades). | 5 | Bren/Edu/Diego | Frontend | 6 | Hecho
|  | 1.11 | ● Categoria: componente Select reafinarlo (fuente, decoraciones) EL DEL HOME TAMBIEN (Depende que Integren el formulario) | 4 | Diego |  | 6 | Hecho
|  | 1.12 | ● Descripción: (textarea) | 2 | Bren | Frontend | 2 | Hecho
|  |  | ● Dirección: ○ (input de type=”text”) |  | Bren | Frontend |  | Hecho
|  | 1.13 | En el caso de no existir actualmente en la entidad producto, agregar como atributo un campo para guardar la dirección. **Tambien modifiqué el DUMP de BD agregando esto en tabla y datos de carga de producto** |  | Bren | Backend |  | Hecho
|  | 1.14 | ● Latitud y longitud: En el caso de haber realizado la tarea opcional de mapa. Incluir: ○ Latitud (input de type=”text”) ○ Longitud (input de type=”text”). | - | - | Frontend |  | -
|  | 1.15 | ● Atributos: Lista de checkbox con nombre de atributo consumido de la tabla de atributos. | 4 | Edu | Frontend | 6 | Hecho
|  | 1.16 | ● Bloque múltiple (con botón de agregar +): ○ Nombre del atributo (input de type=”text”). ○ Nombre de la clase del ícono asociado (input de type=”text”). | 1 | Edu | Frontend | 1 | Hecho
|  | 1.17 | *agregado de metodo en CaracteristicaService para ser utilizado en ProductoService (para NUEVOS iconos) y para validacion si el icono ya esta cargado en la base de datos para que no se produzca eternos duplicados y solo se guarde la nueva relacion con el producto ingresado en la tabla pivot "productos_has_caracteristicas"(porque tiene relacion ManyToMany entre productos y caracteristicas) | 6 | Bren | Backend | 10 | Hecho
|  | 1.19 | ● Imágenes: Input múltiple (input de type=”text”) Con botón de agregar +. | 5 | Edu / Diego | Frontend | 5 | Hecho
|  | 1.20. | Agregar método "agregar imagen" desde el controller de productos | 2 | Lari / Aye | Backend | 4 | Hecho
|  | 1.21 | maquetacion ● Políticas del producto: ○ Normas de la casa: textarea. ○ Salud y seguridad: textarea. ○ Políticas de cancelación: textarea. | 3 | Andre | Frontend | 3 | Hecho
|  | 1.22 | ● Políticas del producto: ○ Normas de la casa: textarea. ○ Salud y seguridad: textarea. ○ Políticas de cancelación: textarea. ○ Incluir botón “Crear”. | 3 | Edu | Frontend | 2 | Hecho
|  | 1.23 | Politicas del producto: - Agregarlo los atributos a la entidad producto (Normas de la casa, Salud y seguridad, Política de cancelacion) - Cargar los mismos en la BDD | 2 | Lari | Backend | 2 | Hecho
|  | 1.24 | - Consumir desde la API el campo Politicas desde todas las partes que previamente estan estaticas en el front | 4 | Bren | Frontend | 4 | Hecho
|  | 1.25 | ● Submit formulario. ○ Validaciones: ■ Todos los campos son obligatorios. ○ Submit: Al hacer clic en submit, deben enviarse los datos del formulario a la API de producto. ■ En el caso que la API retorne status 201, redirigir a una página que muestre un mensaje de creación. ■ En el caso que la API no retorne status 201, deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: “Lamentablemente, el producto no ha podido crearse. Por favor, intente más tarde”. | 6 | Edu /Aye | Frontend | 6 | Hecho
|  | 1.25 | Modificar back, método crear producto debe retornar un status 201 | 1 | Lari | Backend | 1 | Hecho
EPICA 1 Como administrador quiero ser informado que un producto se generó para conocer el estado de la creación. | 2 Obligatoria |  | Tarea: Crear template ‘"creación de productos exitosa”’ | 2 |  | Frontend | 1 | Hecho
|  | 2.1 | Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la historia de usuario del sprint 1 (HU: Implementación template general responsive). | 1 | Diego | Frontend |  | Hecho
|  | 2.2 | ● Bloque con contenido específico: ○ Debe contener un ícono. ○ Un link de volver a la página home. ○ Un mensaje de éxito. | 1 | Diego | Frontend |  | Hecho
EPICA 1 Como administrador quiero buscar y modificar productos para actualizar su información. | 3 Opcional |  | Crear un servicio con métodos que nos permita actualizar un producto y buscar un producto por id | 2 | Lari | Backend | 2 | Hecho
|  | 3.1 | ● API de productos ○ El controller debe tener métodos que nos permitan: ■ Actualizar un producto. ■ Buscar por id.
EPICA 2 Reserva de productos | 4 Opcional |  | Tareas: Crear página de ‘’Mis reservas’ |  |  | Frontend |  | -
|  | 2.1 | Agregar ruta de reservas de usuario. Ej: /:userId/reserva | - | - | Frontend | - | -
|  | 2.2 | Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la historia de usuario del Sprint 1 (HU: Implementación template general responsive). | - | - | Frontend | - | -
|  | 2.3 | Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la historia de usuario del Sprint 1 (HU: Implementación template general responsive). | - | - | Frontend | - | -
|  | 2.4 | Bloque título: Debe refactorizarse el componente de título previamente usado en la página de producto y de reserva con el fin de que pueda ser utilizado también con otros datos: ○ Incluir solo un título de página: “Mis reservas”. | - | - | Frontend | - | -
|  | 2.5 | Bloque listado: Debe refactorizarse el componente de listado de la Home: ○ El listado debe poder consumir la API de producto y reserva con el fin de filtrar productos reservados por el usuario. | - | - | Frontend | - | -
|  | 2.6 | En el caso de no haber ninguna reserva efectuada deberá mostrarse: ■ Un ícono. ■ Un link de volver a home. ■ El mensaje: “Aún no has efectuado ninguna reserva”. | - | - | Frontend | - | -
EPICA 2 Como usuario autenticado quiero visualizar mis reservas para conocer mi historial. | 5 Opcional |  | Crear el método de filtrar reservas por Id de usuario en API | 2 | Bren | Backend | 2 | Hecho
|  | 5.1 | API de reserva ○ El controller debe tener un método que nos permita: ■ Filtrar reservas por id de usuario. **agregado en capas repository,service y controller con su endpoint**
EPICA 3 Otras tareas | 6 Obligatoria |  | Testing automatizado |  | Aye / Andre / Bren | Testing |  | Hecho
|  | 6.1 | Crear y ejecutar test unitarios utilizando JEST sobre las funcionalidades de la página de mis reservas (las realizadas por usuario) y sobre la página formulario de producto (la que se ingresa con rol administrador).
|  | 6.2 | Agregar a la colección de Postman script automatizados para probar los métodos agregados en este sprint. | 3 | Lari / Bren | Testing | 5 | Hecho
|  | 6.3 | Tests unitarios en métodos Backend con JUnit | 3 | Lari / Bren |  | 3 | Hecho
| 7 Opcional | 7.1 | Añadir/Crear un script relacionado a ambas páginas en las pruebas de regresión automatizadas creadas con Selenium Web Driver/ JEST. | - | - | Testing | - | -
| 8 Obligatoria |  | Testing manual |  |  | Testing |  | Hecho
|  | 8.1 | Realizar y registrar el testing exploratorio sobre las funcionalidades de la página de mis reservas y sobre la página formulario de producto. | 20 | Edu/ Andre / Aye | Testing |  | Hecho
|  | 8.2 | Agregar casos de prueba manuales para ambas páginas y clasificar los mismos en smoke y regression test. |  | Andre | Testing | Andre | Hecho
| 9 Obligatoria |  | Tarea: Reporte final de testing |  |  | Testing |  | Hecho
|  | 9.1 | Ejecutar los casos de prueba que pertenecen a la suite de Regresión y generar un reporte final de prueba que contenga el siguiente resumen (pueden ser gráficos o tablas agregadas en el template) : ○ Cantidad de casos de prueba creados por funcionalidad/historia de usuario tanto manuales como automáticos. ○ Cantidad de casos de prueba ejecutados, pasados y fallados. ○ Cantidad de defectos por estado y prioridad/severidad ○ Como exit criteria (criterio para finalizar el testing) no se debería tener defectos en estado abierto de severidad crítica y/o bloqueante | 20 | Aye / Andre | Testing |  | Hecho
| 10 Obligatoria |  | Crear url para acceder al sitio |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
|  | 10.1 | Crear GW en AWS para generar el enlace de acceso al sitio. Esta tarea puede realizarse cerca de la fecha de presentación final, ya que existe la posibilidad de costos adicionales. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
| 11 Opcional |  | Tarea: Crear pipelines en Terraform para automatización de deploys | - | - | Infraestructura | - | -
|  | 11.1 | ● Crear pipeline de CI/CD en Terraform para back end. ● Crear pipeline de CI/CD en Terraform para front end
TAREAS ADICIONALES | 1 |  | Informe final (wiki) |  | TODOS |  | 40 hs | Hecho
| 2 |  | Preparar presentacion |  | TODOS |  | 40 hs | Hecho
| 3 |  | Correcion de defectos y actualizaciones en general |  | TODOS |  | 60 hs | Hecho
4
|  |  |  | Horas | Area |  | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Horas faltantes | Horas sobreestimadas | Horas Reales Ocupada | Horas Administrrativas | Horas Totales
[5 empty] | back/BD | [6 empty] | Ceremonia Inicio Sprint | 4
[5 empty] | front | [6 empty] | Refinamiento | 4
[5 empty] | infra | [6 empty] | Daily | 5
[5 empty] | testing | [6 empty] | Weekly | 2
|  |  |  | 0 | Horas totales | [6 empty] | Ceremonia Fin Sprint | 4
|  |  |  | 0 | Horas repartidas | [6 empty] | Retrospectiva | 4
[12 empty] | Reuniones grupales | 12
[12 empty] | Total | 31

## Sprint 3
User Stories | Tarea | Subtarea | Descripcion | Duracion estimada | Responsable | Area | Duracion real | Estado de la Tarea | Verificación
Como administrador quiero poder gestionar roles en el sitio para poder otorgar distintos permisos a los usuarios. | 1 |  | Crear la tabla “roles” en la base de datos | 2 | Lari | Backend | 1 | Hecho
|  | 1.1 | Deberá contener como atributos: id; nombre |  | Lari | Backend |  | Hecho
| 2 |  | Crear la tabla de “usuarios” en la base de datos | 2 | Brenda | Backend | 2 | Hecho
|  | 2.1 | Deberá contener como atributos: id,,nombre, apellido, email, contraseña |  |  | Backend |  | Hecho
|  | 2.2 | Crear relación “muchos a uno” con la tabla “roles” |  |  | Backend |  | Hecho
Como usuario anónimo quiero poder registrarme en el sitio para poder acceder a funcionalidades extras. | 3 |  | Crear API para registro de usuarios | 6 | Brenda | Backend | 6 | Hecho
|  | 3.1 | Crear endpoint que nos permita registrar nuevos usuarios, utilizando un encoder para encriptar la contraseña. |  |  | Backend |  | Hecho
|  | 3.2 | Retornar un código 201 en caso de éxito. |  |  | Backend |  | Hecho
| 4 |  | Conectar formulario de registro con API de usuarios | 4 | Diego | Frontend | 5 | Hecho
|  | 4.1 | Al hacer clic en el botón de registro del formulario, enviar un request con los datos del mismo a la API Usuario. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
|  | 4.2 | Si el endpoint retorna un status 201, debe guardarse el token globalmente para ser usado cuando se reserve. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
|  | 4.3 | Si el endpoint retorna un status 201, el usuario debe permanecer logueado. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
|  | 4.4 | Si el endpoint no retorna status 201, el bloque de registro deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: “Lamentablemente no ha podido registrarse. Por favor, intente más tarde”. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
| 5 |  | Conectar formulario de login con API de usuarios | 10 | Diego | Frontend | 12 | Hecho
|  | 5.1 | Al hacer clic en el botón de iniciar sesión del formulario, enviar un request con los datos del formulario a la API Usuario. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
|  | 5.2 | Si el endpoint retorna un status 200, debe guardarse el token globalmente para ser usado cuando se reserve. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
|  | 5.3 | Si el endpoint retorna un status 200, el usuario debe quedar logueado. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
|  | 5.4 | Si el endpoint no retorna status 200, el bloque de login deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: “Lamentablemente no ha podido iniciar sesión. Por favor, intente más tarde”. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
|  | 5.5 | Header: Al estar logueado debe aparecer alineado a la derecha del header un Hola, [nombre usuario], un avatar de usuario y un link de cerrar sesión. |  | Diego | Frontend |  | Hecho
Como usuario autenticado quiero poder cerrar sesión para poder navegar el sitio anónimamente | 6 |  | Agregar autenticación con Spring Security a API de usuarios | 16 | Diego | Backend | 20 | Hecho
|  | 6.1 | Agregar un método de autenticación que nos retorne un JWT. |  | Diego | Backend |  | Hecho
|  | 6.2 | Agregar y configurar Spring Security junto con la librería io.jsonwebtoken para implementar la autenticación mediante JWT. |  | Diego | Backend |  | Hecho
| 7 |  | Conectar botón “Cerrar Sesión” con API de usuarios | 6 | Diego | Front-End | 6 | Hecho
|  | 7.1 | Al cerrar sesión, borrar el token almacenado |  | Diego | Front-End |  | Hecho
|  | 7.2 | En el header deberá desaparecer el Hola, [nombre usuario], el avatar de usuario y el link de cerrar sesión. |  | Diego | Front-End |  | Hecho
|  | 7.3 | En el header deberán reaparecer los botones de iniciar sesión y registro |  | Diego | Front-End |  | Hecho
Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad y fecha para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses. | 8 |  | Implementar búsqueda por fecha desde la página principal | 8 | Lari | Front-End | 8 | Hecho
|  | 8.1 | Agregar en el buscador la posibilidad de buscar productos por rango de fechas. De este modo las búsquedas posibles serán por fechas y/o por ciudad. |  | Lari | Front-End |  | Hecho
| 9 |  | Implementar filtro por Ciudad e intervalo de fechas en API de Productos | 6 | Lari | Backend | 9 | Hecho
|  | 9.1 | Agregar un método que nos permita filtrar productos por ciudad y dos fechas - Cracion de querys Custom, implementacion en service y controller |  | Lari | Backend |  | Hecho
Como usuario quiero poder acceder a la sección de reservas desde el detalle de producto para poder reservarlo | 10 |  | Dar funcionalidad al botón de reserva en página de detalle de producto | 8 | Edu | Front-End | 4 | Hecho
|  | 10.1 | Al dar clic en el botón de reserva en página de detalle de producto debe chequear si la persona usuaria está logueada. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 10.2 | No logueada: Redirigir al bloque login. El login debe contener un texto en su parte superior que indique que el login es obligatorio y que en caso de no estar registrada, la persona usuaria deberá registrarse. |  | Edu/Diego | Front-End |  | Hecho
|  | 10.3 | Logueada: Redirigir a la página de reserva del producto a reservar. |  | Edu/Diego | Front-End |  | Hecho
Como usuario autenticado quiero poder realizar reservas para poder utilizar los productos. | 11 |  | Crear tabla de “reservas” en la base de datos | 4 | Aye | Backend | 4 | Hecho
|  | 11.1 | Deberá contener como atributos (mínimo): - id - Hora de comienzo de reserva - Fecha inicial de la reserva - Fecha final de la reserva. |  | Aye | Backend |  | Hecho
|  | 11.2 | Crear relación Muchos a Uno con la tabla “productos” |  | Aye /Brenda | Backend |  | Hecho
|  | 11.3 | Crear relación Muchos a Uno con la tabla “usuarios” |  | Aye /Brenda | Backend |  | Hecho
| 12 |  | Mapear tablas ‘’rol’’, ‘’usuarios’’ y ‘’reservas’’ con clases de nuestro modelo. | 0 |  | Backend | 0 | REQUERIMIENTO INVÁLIDO | Se trabaja directamente con usuarios. Existirán roles de cliente y administrador
|  | 12.1 | Para mapear la relación muchos a uno de reservas con usuarios, podemos crear una clase nueva, llamada cliente, que herede de usuarios y utilizar esta clase como atributo en la clase Reserva. |  |  | Backend |  | REQUERIMIENTO INVÁLIDO
| 13 |  | Crear la API de reservas con JPARepository | 5 | Brenda | Backend | 5 | Hecho
|  | 13.1 | Crear una nueva reserva de un producto. |  |  | Backend |  | Hecho
|  | 13.2 | Consultar reservas por id de producto. |  |  | Backend |  | Hecho
| 14 |  | Agregar seguridad con token al endpoint de creación de reservas | 1 | Diego | Backend | 1 | Hecho
|  | 14.1 | Solo las peticiones con un token válido podrán crear nuevas reservas. |  | Diego | Backend |  | Hecho
Como usuario autenticado quiero poder visualizar una página de reservas con el detalle de producto para poder reservarlo. | 15 |  | Implementar el template pantalla de reserva | 18 | Andre | Front-End | 18 | Hecho
|  | 15.1 | Agregar ruta (relacionada al producto) de reserva en el router. Ej: /producto/:id/reserva |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 15.2 | Template: Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la historia de usuario del sprint I (HU: Implementación template general responsive). |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 15.3 | Bloque título: - Debe contener el componente de título de producto usado en la página de producto. - Debe mostrar título y categoría del producto. - A la derecha debe incluir un ícono para volver a la página del producto al dar clic. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 15.4 | Bloque detalle reserva (alineado a la derecha del formulario) que incluya: - Título: “Detalle de reserva” - Imagen principal del producto. - Categoría de producto. - Título del producto. - Ubicación del producto. - Check-in - Check-out - Botón de confirmación de reserva del formulario de reserva. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 15.5 | Debe contener el bloque de políticas del producto usado en la página de producto. |  | Andre / Diego | Front-End |  | Hecho
Como usuario autenticado quiero poder ingresar los datos de mi reserva en la página de reservas para poder confirmarla | 16 |  | Implementar el formulario de Reserva | 9 | Edu | Front-End | 13 | Hecho
|  | 16.1 | Implementación del formulario en template pantalla de reserva |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.2 | Bloque de inputs: - Nombre (de type=”text” y disabled) (dato obtenido de API Usuarios) - Apellido (de type=”text” y disabled) (dato obtenido de API Usuarios) - Email (de type=”email” y disabled) (dato obtenido de API Usuarios). - Ciudad (de type=”text” / required) (dato ingresado por la persona usuaria). |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 16.3 | Bloque horario de llegada: - Un label que diga “Indicá tu hora estimada de llegada”. - Bloque horario de llegada: Select con 25 opciones. 24 opciones de hora, de 0 a 23 y un default value que diga “Seleccionar hora” / obligatorio). |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  |  | Bloque horario de llegada: - Un label que diga “Indicá tu hora estimada de llegada”. - Bloque horario de llegada: Select con 25 opciones. 24 opciones de hora, de 0 a 23 y un default value que diga “Seleccionar hora” / obligatorio).maquetacion y estilos |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.4 | Botón submit: Ver botón en task (Implementación básica del template pantalla de reserva). |  | Edu | Front-End |  | Hecho
Como usuario autenticado quiero poder visualizar y seleccionar fechas disponibles en la página de reservas para poder definir el período de mi reserva | 17 |  | Implementar submit del formulario de reservas | 8 | Aye | Front-End | 8 | Hecho
|  | 17.1 | Validaciones: El select debe tener un valor de hora seleccionado (required). |  | Aye | Front-End |  | Hecho
|  | 17.2 | Validaciones: El calendario debe tener un rango de fechas seleccionado (required). |  | Aye / Diego | Front-End |  | Hecho
|  | 17.3 | Submit: Al dar submit deben enviarse los datos del formulario de reserva a la API de reservas. |  | Diego | Front-End |  | Hecho
|  | 17.4 | Submit:En el caso que la API retorne status 201, redirigir a una página que muestre un mensaje de reserva exitosa |  | Diego | Front-End |  | Hecho
|  |  | Submit: Implementar el template de reserva exitosa |  | Diego / Andre |  |  | Hecho
|  | 17.5 | Submit: En el caso que la API no retorne status 201, deberá mostrar un mensaje de error sobre el formulario que diga a la persona usuaria: “Lamentablemente la reserva no ha podido realizarse”. Por favor, intente más tarde”. |  | Diego | Front-End |  | Hecho
| 18 |  | Implementar un calendario interactivo en la página de reservas | 10 | Edu | Front-End | 16 | Hecho
|  | 18.1 | Bloque calendario: Agregar un calendario doble en donde pueda seleccionarse un rango de reserva. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  |  | Eventos calendario |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 18.3 | El calendario doble debe permitir moverse entre distintos meses. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  |  | Las fechas pasadas deben estar disabled. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  |  | Las fechas ya reservadas deben estar disabled. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  |  | Se debe poder seleccionar un rango de fechas para la reserva. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  |  | Al seleccionar un rango. El mismo debe imprimirse en el texto del formulario relacionado con la fecha. *Agregar el dato al componente reserva Check |  | Edu/Aye | Front-End |  | Hecho
Como usuario autenticado quiero visualizar una confirmación de reserva luego de reservar para asegurarme de que concreté el proceso. | 19 |  | Implementar el template de reserva exitosa | 4 | Andre | Front-End | 4 | Hecho
|  | 19.1 | Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la tarea del Sprint 1: Implementación template general responsive. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 19.2 | Bloque con contenido específico: - Debe contener un ícono. - Un link de volver a home. - Un mensaje de éxito. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
Infraestructura | 20 |  | Crear deploy manual de frontend y backend en el servidor web EC2 en AWS. | 4 |  | Infraestructura | 4 | Hecho
|  | 20.1 | Crear deploy manual de frontend y backend en el servidor web EC2 en AWS. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
|  | 20.2 | (Opcional - Modo A) Hacer el deploy en una instancia Docker en el EC2. |  | Aye | Infraestructura |  | To do
|  | 20.3 | (Opcional - Modo B) Utilizar CodeDeploy en AWS conectado en el Gitlab para hacer deploy automatizado. |  | - | Infraestructura |  | No se realizara
| 21 |  | Crear tablas en RDS en AWS. | 6 | Diego | Infraestructura | 4 | Hecho
|  | 21.1 | Acceder a la base de datos en AWS a través de Workbench y crear las tablas y relaciones. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
|  | 21.2 | Realizar la conexión de la base de datos al servidor web (EC2). |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
| 22 |  | Añadir imágenes en AWS Bucket para generar la URL | 4 | Diego | Infraestructura | 4 | Hecho
|  | 22.1 | Subir las imágenes al bucket, que generará una URL, añadir esas URLs a la base de datos. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
Testing | 23 | 23.1 | Testing | 8 |  | Testing | 8 | Hecho
|  | 23.2 | Realizar pruebas exploratorias en las páginas de reserva y de confirmación de reserva. Verificar y validar las funcionalidades y la interfaz de usuario. |  | Lari | Testing |  | Hecho
|  | 23.3 | Agregar test cases manuales sobre las funcionalidades a entregar en este sprint y ejecutar un ciclo de prueba seleccionando tests cases necesarios, teniendo en cuenta de no duplicar esfuerzo (evitando de ejecutar los que ya se encuentran automatizados). |  | Andre | Testing |  | Hecho
| 24 | 24.1 | Implementar tests automatizados: | 20 |  | Testing | 20 | Hecho
|  | 24.2 | Añadir las pruebas necesarias para la API de productos a la colección creada previamente en Postman (scripts de pruebas automatizados). |  | Lari | Testing |  | Hecho
|  | 24.3 | Añadir las pruebas necesarias para la API de reservas a la colección creada previamente en Postman (scripts de pruebas automatizados). |  | Brenda | Testing |  | Hecho
|  | 24.4 | Añadir las pruebas necesarias para la API de usuarios a la colección creada previamente en Postman (scripts de pruebas automatizados). |  | Brenda | Testing |  | Hecho
|  | 24.5 | Crear y ejecutar las pruebas unitarias (unit testing) de las páginas de reserva y confirmación de reserva a través de JEST framework. |  | Brenda/Aye | Testing |  | Hecho
|  | 24.6 | Opcional: Añadir / Crear un script relacionado al proceso de reserva en las pruebas de regresión automatizadas creadas con Selenium Web Driver / JEST |  | - | Testing |  | No la vamos a hacer
TAREAS EXTRAS
Tareas adicionales | Tarea 1 |  | Actualización del codigo relacionado con USUARIOS(relacionado con puntuaciones y su coleccion de postman)y actualizacion del script de carga de usuarios para la base de datos | 3 | Brenda | Backend | 3 | Hecho
| Tarea 2 |  | Agregado de configuracion swagger para documentacion de las apis desarrolladas | 2 | Brenda | Backend | 2 | Hecho
| Tarea 3 |  | Agregado en la capa UsuarioService del metodo buscar usuario por email, necesario para la implementacion del logueo con jwt | 2 | Brenda | Backend | 2 | Hecho
| Tarea 4 |  | Cambiar el calendario del home al componente usado en el resto del propyecto | 4 | Diego/Andre | Front | 4 | Hecho
ELECTIVAS |  |  | Campos adicionales en el formulario de reserva.
Como propietario del producto me interesa relevar información extra sobre el usuario para saber si está vacunado y otros datos que quiera brindar. | 1 |  | Épica: Reservas
|  | 1.1 | Agregar los campos en la entidad reserva. Datos para el vendedor (textarea). ° Está vacunado contra el COVID-19 (checkbox). |  |  |  |  | No la vamos a hacer
Como usuario en proceso de registro quiero recibir un correo electrónico luego de registrarme para asegurarme que mi mail quedó registrado correctamente. | 2 |  | Épica: Notificaciones. Confirmación de la cuenta
|  | 2.1 | Enviar un mensaje de confirmación vía mail luego de completar el registro. |  |  | Backend |  | No la vamos a hacer
Como usuario en proceso de registro quiero recibir un correo electrónico luego de registrarme para validar mi dirección y habilitar mi cuenta. | 3 |  | El usuario no podrá iniciar sesión hasta que no valide la cuenta de mail
|  | 3.1 | Enviar un mensaje de confirmación vía mail luego de completar el registro. |  |  |  |  | No la vamos a hacer
Como usuario en proceso de registro quiero recibir un correo electrónico luego de registrarme para asegurarme que mi mail quedó registrado correctamente. | 4 |  | Confirmación de reserva
|  | 4.1 | Enviar un mensaje de confirmación vía mail luego de confirmar la reserva. |  |  | Backend |  | No la vamos a hacer
Como usuario registrado quiero recibir un correo electrónico con los datos de mi reserva luego de reservar para validarlos y encontrarlos fácilmente. | 5 |  | Confirmación de la cuenta
|  | 5.1 | Enviar un mensaje de confirmación vía mail luego de completar el registro. |  |  | Backend |  | No la vamos a hacer
|  |  |  | Horas | Area |  | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Horas faltantes | Horas sobreestimadas | Horas Reales Ocupada | Horas Administrrativas | Horas Totales
|  |  |  | 55 | back/BD |  | 180 | 193 | 20 | 7 | 222 | Ceremonia Inicio Sprint | 4
|  |  |  | 98 | front | [6 empty] | Refinamiento | 4
|  |  |  | 12 | infra | [6 empty] | Daily | 5
|  |  |  | 28 | testing | [6 empty] | Weekly | 2
|  |  |  | 193 | Horas totales | [6 empty] | Ceremonia Fin Sprint | 4
|  |  |  | 32.1667 | Horas repartidas | [6 empty] | Retrospectiva | 4
[12 empty] | Reuniones grupales | 6
[12 empty] | Total | 29

## Sprint 2
User Stories | Tarea | Subtarea | Descripcion | Duracion estimada | Responsable | Area | Duracion real | Estado de la Tarea | Verificación
Como usuario quiero poder visualizar las URLs amigables para navegar el sitio de forma intuitiva y recordarla de manera sencilla. | Tarea 1 |  | Generar un enrutador que permita crear | 8 | Andre | Front-End | 10 | Hecho
|  | Tarea 1.1 | Una ruta para la home. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | Tarea 1.2 | Rutas de producto asociadas al id de cada producto (producto/[identificador_de_producto]). |  | Andre/Edu | Front-End |  | Hecho
Como administrador quiero poder gestionar los productos para utilizarlos en el sitio. | Tarea 2 |  | Crear tabla “productos” en la base de datos, que tendrá como atributos: id, nombre, descripcion | 6 | Lari | Backend | 10 | Hecho
|  |  | Crear Model y Dto |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  |  | Testear ProductoService con JUnit |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  |  | Logueos con log4j |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 3 |  | El controller de productos deberá permitirnos: | 3 | Lari | Backend | 2 | Hecho
|  | Tarea 3.1 | Crear productos. |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | Tarea 3.2 | Buscar y retornar producto por id. |  | Lari | Backend |  | Hecho
Como administrador quiero poder agregar una categoría a un producto para organizar los productos similares. | Tarea 4 |  | Agregar relación ManyToOne entre la clase categoría y producto. | 3 | Bren | Backend | 3 | Hecho
|  | Tarea 4.1 | Utilizar hibernate o realizarlo desde la base de datos y luego mapearlo en la clase producto. |  | Bren | Backend |  | Hecho
|  | Tarea 4.2 | La clase producto deberá tener un atributo que indique la categoría a la que pertenece, para implementarlo vamos a usar una relación muchos (producto) a uno (categoría). |  | Bren | Backend |  | Hecho
|  |  | Crear tabla “ciudades” en la base de datos. Deberá tener como atributos: id, nombre, nombre_pais | 2 | Lari | Backend | 1 | Hecho
Como administrador quiero poder gestionar las ciudades para poder relacionarlas a productos. | Tarea 5 |  | Testear CiudadService con JUnit |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 6 |  | Mapear las tablas “ciudades”, “productos” e “imagenes” con clases del modelo | 3 | Lari /Aye | Backend | 3 | Hecho
|  | 6.1 | "Crear las clases necesarias dentro de nuestro paquete ”Model” para mapear con las tablas de la base de datos." para tabla ciudades |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 6.2 | "Crear las clases necesarias dentro de nuestro paquete ”Model” para mapear con las tablas de la base de datos." para tabla productos |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 6.3 | Crear las clases necesarias dentro de nuestro paquete ”Model” para mapear con las tablas de la base de datos. para tabla imagenes |  | Aye | Backend |  | Hecho
| Tarea 7 (opcional) |  | Crear las clases necesarias dentro de nuestro paquete ”Model” para agregar las ciudades | 1 | Lari | Backend | 1 | Hecho
Como administrador quiero poder indicar la ciudad de un producto para que los usuarios puedan conocer su ubicación y buscar por este dato. | Tarea 8 |  | Agregar relación ManyToOne entre ciudad y producto | 2 | Lari | Backend | 1 | Hecho
|  | 8.1 | Utilizar hibernate o realizarlo desde la base de datos y luego mapearlo en la clase producto. |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 8.2 | La clase producto deberá tener un atributo que indique la ciudad a la que pertenece, para implementarlo vamos a usar una relación muchos (producto) a uno (ciudad). |  | Lari | Backend |  | Hecho
Como administrador quiero poder gestionar las imágenes del producto para ilustrarlo. | Tarea 9 |  | Crear tabla “imagenes” en la base de datos, que deberá tener como atributos: id, titulo, url | 1 | Aye | Backend | 1 | Hecho
| Tarea 10 |  | Mapear las tablas “ciudades”, “productos” e “imagenes” con clases del modelo | 0 | Lari /Aye | Backend | 0 | REPETIDO TAREA 6
|  | 9.1 | Crear las clases necesarias dentro de nuestro paquete ”Model” para mapear con las tablas de la base de datos. |  |  | Backend |  | REPETIDO TAREA 6
Como usuario quiero poder realizar búsquedas por ciudad para poder encontrar el producto que coincida con mis intereses. | Tarea 11 |  | Agregar relación OneToMany entre producto e imágenes (utilizar hibernate o realizarlo desde la base de datos y luego mapearlo en la clase producto). | 2 | Aye | Backend | 2 | Hecho
|  | 11.1 | La clase producto deberá contener un listado de imágenes dentro de sus atributos. |  | Aye | Backend |  | Hecho
| Tarea 12 |  | El controller de productos deberá permitirnos: | 14 |  |  | 21 | Hecho
|  |  | Tiempo estimado para el Backend: | 4 |  | Backend | 7 | Hecho
|  | 12.1 | Listar productos según categoría, es decir, nos deberá devolver los productos que pertenezcan a cierta categoría. |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 12.2 | Listar productos según ciudad. |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 12.3 | El controller de ciudades deberá permitirnos: Listar todas las ciudades. |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 12.4 | Agregar relación ManyToOne entre ciudad y producto (utilizar hibernate o realizarlo desde la base de datos y luego mapearlo en la clase producto). |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 12.5 | La clase producto deberá tener un atributo que indique la ciudad a la que pertenece, para implementarlo vamos a usar una relación muchos (producto) a uno (ciudad). |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  |  | Tiempo estimado para el Frontend: | 10 |  | Front-End | 14 | Hecho
|  | 12.7 | Los elementos del bloque de categorías deben ser obtenidos de la API de categorías. |  | Andre/edu | Front-End |  | Hecho
|  | 12.8 | Los elementos del listado de productos deben poder ser filtrados al seleccionar una categoría en el bloque de categorías. |  | Diego | Front-End |  | Hecho
|  | 12.9 | El controller de productos debe permitirnos: Listar todos los productos. |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 12.10. | Los elementos del listado de productos deben ser obtenidos de la API de productos. |  | Andre /Edu | Front-End |  | Hecho
Como usuario quiero poder visualizar un producto para conocer todos los detalles del producto de manera clara e intuitiva: Título y categoría. Ubicación, imágenes, descripción y características. Disponibilidad. Política. | Tarea 13 |  | El controller de productos deberá permitirnos: | 9 |  |  | 9 | Hecho
|  |  | Tiempo estimado para el Backend: | 2 |  | Backend | 1 | Hecho
|  | 13.1 | Crear productos. |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 13.2 | Buscar y retornar producto por id. |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  |  | Tiempo estimado para el Frontend: | 7 |  |  | 8 | Hecho
|  | 13.3 | En la página de detalle de producto utilizar el id de la URL para hacer un llamado a la API de producto por Id, con el fin de completar la información de la pantalla con los datos devueltos por la API. |  | Edu/Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 13.4 | Contenedor: Esta página debe tener como contenedor el componente template general creado en la tarea del sprint I (implementación template general responsive). |  | Edu/Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 13.5 | Bloque header: Debe cubrir el 100 % del ancho de la pantalla |  | Edu/Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 13.6 | Incluir alineado a la izquierda dentro del área de contenido: Categoría del producto Título del producto |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 13.7 | Incluir alineado a la derecha dentro del área de contenido: Flecha volver atrás: Implementar un ícono debajo del header que permita volver a la home. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
Como usuario quiero saber en qué ciudad se encuentra un producto para saber si podrá ser accesible de acuerdo a mi ubicación. | Tarea 14 |  | Crear tabla “ciudades” en la base de datos | 3 |  |  | 1 | Hecho
|  | 14.1 | deberá tener como atributos: id nombre pais |  | Lari | Backend |  | Hecho
|  | 14.2 | Crear un bloque que cubra el 100 % del ancho de la pantalla que incluya dentro del área de contenido: Datos de ubicación. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
Como usuario quiero poder visualizar las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | Tarea 15 |  | Agregar relación OneToMany entre producto e imágenes (utilizar hibernate o realizarlo desde la base de datos y luego mapearlo en la clase producto). La clase producto deberá contener un listado de imágenes dentro de sus atributos. | 2 | Aye | Backend | 2 | Hecho
Como usuario quiero poder visualizar las imágenes que describen un producto para comprender y conocer su estética. | Tarea 16 |  | Bloque imágenes (versión desktop) | 10 | Andre | Front-End | 10 | Hecho
|  | 16.1 | Debe presentar un bloque al 100 % del ancho del contenedor que incluya 5 imágenes. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.2 | Las mismas deben estar distribuidas del siguiente modo: Mitad izquierda del bloque: Imagen principal. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.3 | Las mismas deben estar distribuidas del siguiente modo: Mitad derecha distribuida en una grilla de 2 filas y 2 columnas que incluye 4 imágenes. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.4 | Las imágenes deben presentar bordes redondeados y no deben disparar ningún evento. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.5 | El bloque debe incluir en su región inferior derecha el texto “Ver Más”, el cual, permitirá acceder a un componente de galería de imágenes para ver todas las imágenes disponibles del producto. La elección de la galería específica a utilizar es libre, lo mismo que su estética (no es necesario seguir al pie de la letra la galería presentada en Figma). |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.6 | La librería de imágenes debe estar incluida como librería en NPM o Yarn. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.7 | La librería de imágenes debe incluir un botón que permita cerrar y retornar a la visualización del detalle del producto. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
| Tarea 17 |  | Bloque imágenes (versión tablet y phone) | 4 | Andre | Front-End | 3 | Hecho
|  | 16.1 | Debe presentar una galería con auto deslizamiento de imágenes al 100 % del ancho del contenedor que incluye una imagen que irá cambiando a medida que pasen 3 segundos. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  |  | El bloque debe incluir en su región inferior derecha un texto que indique cuál es el número de la foto actual y el total de imágenes (la elección de la galería específica a utilizar es libre). |  | Andre | Front-End |  | Hecho
|  | 16.1 | La librería de imágenes debe estar incluida como librería en NPM o Yarn. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
| Tarea 18 |  | Bloque descripción: | 1 | Andre | Front-End | 1 | Hecho
|  | 17.1 | Crear un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: Título Texto de descripción del producto. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
| Tarea 19 | 18.1 | Agregar relación ManyToMany entre producto y característica (utilizar hibernate o realizarlo desde la base de datos y luego mapearlo en la clase producto). | 1 | Bren | Backend | 1 | Hecho
|  | 18.2 | La clase producto deberá contener un listado de características dentro de sus atributos. | 1 | Bren | Backend | 1 | Hecho
| Tarea 20 |  | Bloque de características del producto: | 2 | Andre | Front-End | 2 | Hecho
|  |  | Crear un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya: Título subrayado. Grilla de 4 columnas para desktop, 2 para tablet y 1 para phone con una enumeración de los atributos del producto junto a su ícono asociado. |  | Andre | Front-End |  | Hecho
| Tarea 21 |  | Bloque de política del producto: | 2 | Edu | Front-End | 2 | Hecho
|  | 21.1 | Crear un bloque que cubra el 100 % del contenedor que incluya una grilla de 3 columnas para desktop, 2 para tablet y 1 para phone con: Normas: Título y descripción. Seguridad: Título y descripción. Cancelación: Título y descripción. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
| Tarea 22 |  | Bloque de fechas disponibles y botón de reserva:Título | 10 | Edu | Front-End | 12 | Hecho
| Tarea 23 |  | En deskptop |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 23.1 | Debe incluir un calendario alineado a la izquierda y que ocupe (⅔ partes de la grilla de contenido) que muestre 2 meses simultáneamente e indique tanto fechas disponibles como no disponibles. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 23.2 | Bloque de reserva debe ocupar ⅓ parte de la grilla de contenido: Alinearlo a la derecha del calendario. Debe incluir un texto. Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos). |  | Edu | Front-End |  | Hecho
| Tarea 24 |  | En tablet | 3 | Edu | Front-End | 2 | Hecho
|  | 24.1 | Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre 2 meses simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 24.2 | Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre 2 meses simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 24.3 | Bloque de reserva con una grilla de 2 columnas: Debe incluir un texto. Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos). |  | Edu | Front-End |  | Hecho
| Tarea 25 |  | En phone | 3 | Edu | Front-End | 5 | Hecho
|  | 25.1 | Debe incluir un calendario al 100 % del ancho del contenedor que muestre un mes simultáneamente que indique tanto fechas disponibles como no disponibles. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 25.2 | El calendario solo debe permitir navegar entre distintos meses (su finalidad es solo visualización de disponibilidad). |  | Edu | Front-End |  | Hecho
|  | 25.3 | Bloque de reserva: Debe incluir un texto al 100 % del ancho de la pantalla. Debe incluir un botón de “Iniciar reserva” (sin eventos) al 100 % del ancho de la pantalla. |  | Edu | Front-End |  | Hecho
Se cambia por la tarea Adicional 6 | Tarea 26 |  | Crear EC2 en AWS para el servicio web | Cambia por tarea Adicional 6 | Diego | Infraestructura | 0 | Mirar Tarea Ad. 6
|  | 26.1 | Instalar el servicio web. Por ejemplo, Apache, Nginx, entre otros. |  | Diego | Infraestructura |  | Mirar Tarea Ad. 6
|  | 26.2 | Instalar los paquetes necesarios para la aplicación. |  | Diego | Infraestructura |  | Mirar Tarea Ad. 6
| Tarea 27 |  | Crear RDS en AWS para alojar la base de datos | 2 | Diego | Infraestructura | 4 | Hecho
|  | 27.1 | Crear un RDS con la base de datos para almacenar los datos del sitio de reservas. Por ejemplo: MySQL. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
|  | 27.2 | Crear tablas y relaciones en la base de datos. | 1 | Diego | Bases de Datos | 1 | Hecho
|  | 27.3 | Realizar la conexión con EC2. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
| Tarea 28 |  | Crear S3 Bucket para almacenar las imágenes de los productos | 2 | Diego | Infraestructura | 2 | Hecho
|  | 28.1 | Crear bucket Free Tier en AWS. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
|  | 28.2 | Almacenar las imágenes de los productos |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
|  | 28.3 | Añadir las URLs a la base de datos. | 1 | Lari | Bases de Datos | 1 | Hecho
| Tarea 29 |  | Creación de pruebas automatizadas | 10 |  | Testing | 6 | Hecho
|  | 29.1 | Utilizando el Framework JEST, crear los scripts de prueba automatizados necesarios para cubrir lo desarrollado durante los sprints 1 y 2. Subir evidencia de la ejecución de los test a la tarea de GitLab (captura de pantalla o archivo JSON). |  | Andre /Bren | Testing |  | Hecho
|  | 29.2 | Crear test unitarios y definir el porcentaje de cobertura que quiere alcanzar el equipo (como mínimo un 40 %). |  | Andre /Bren | Testing |  | Hecho
|  | 29.3 | Opcional: Crear test funcionales utilizando Selenium Web driver. |  | - | Testing |  | Stand by
|  | 29.4 | Opcional: Crear script automático utilizando Selenium IDE. |  | - | Testing |  | Stand by
| Tarea 30 |  | Creación de pruebas automatizadas | 7 | Aye /Bren /Lari | Testing | 14 | Hecho
|  | 30.1 | Desarrollar los scripts de pruebas automatizados utilizando Postman para las API desarrolladas en este sprint. Agregar las APIs desarrolladas en este sprint a la colección generada en el sprint I. Ejecutar los scripts con el test runner de Postman y subir a GitLab el archivo JSON con los resultados de la ejecución (debe contener los scripts de sprint I y II). |  |  | Testing |  | Hecho
|  |  | Testear entidad Productos desde Postman |  | Lari | Testing |  | Hecho
|  |  | Testear entidad Ciudades desde Postman |  | Lari | Testing |  | Hecho
|  |  | Testear entidad Imágenes desde Postman |  | Aye | Testing |  | Hecho
|  |  | Testear entidad Caracteristicas desde Postman |  | Bren | Testing |  | Hecho
|  |  | Testear entidad Puntuaciones desde Postman |  | Bren | Testing |  | Hecho
| Tarea 31 |  | Testing exploratorio | 3 | Diego | Testing | 3 | Hecho
|  | 31.1 | Realizar test exploratorio sobre lo agregado en el sprint. Entregar un documento con notas y forma en que fue organizado el test exploratorio (sesiones, tours, escenarios, workflows, etc.). |  | Diego | Testing |  | Hecho
| Tarea 32 |  | Casos de prueba manuales | 4 |  | Testing | 4 | Hecho
|  | 32.1 | Agregar a la planilla de casos de prueba sobre las funcionalidades del sprint II. |  | Andre | Testing |  | Hecho
|  | 32.2 | Realizar mantenimiento de los casos de prueba manuales generados en el sprint I, en caso de ser necesario. |  | Andre | Testing |  | Hecho
|  | 32.3 | Clasificar los casos de prueba en suite de smoke y regression test. |  | Andre | Testing |  | Hecho
|  | 32.4 | Generar la suite de prueba con los casos que se puedan ejecutar, luego ejecutar esta suite de prueba. |  | Andre | Testing |  | Hecho
|  | 32.5 | Subir a GitLab la planilla de casos de prueba adjunta o el link al archivo. |  | Brenda | Testing |  | Hecho
TAREAS ADICIONALES
Tareas adicionales | Tarea 1 |  | Diagramado DER en workbench MySQL con todo lo solicitado hasta el sprint 2 | 1 | Brenda | Bases de Datos | 2 | Hecho
| Tarea 2 |  | CRUD y API REST completo de entidad Caracteristica | 3 | Brenda | Backend | 3 | Hecho
| Tarea 3 |  | Configuracion del archivo application.properties local y otro apuntando a la base en RDS para poder conectar el backend del proyecto desarrollado con dicha base de datos alojada en AWS | 2 | Brenda | Backend | 3 | Hecho
| Tarea 4 | Tarea 4.1 | Entidad usuario mapeada a la base de datos y relacionada con puntuaciones **aclaración:si bien no estaba entre los requerimientos, puntuaciones si tiene atributo usuario_id lo que genera conflicto si no se agrega una entidad usuario relacionada con puntuaciones, tanto en el codigo como en base de datos** | 1 | Brenda | Backend | 1 | Hecho
|  | Tarea 4.2 | listar puntuaciones por producto: agregado de atributo en el model y de query custom en repository para filtrar puntuaciones por producto y poder solo utilizar el productos_id para agregar la puntuacion y no todo el objeto completo (lo que resultaba en un loop que no se podia solucionar ni con @JsonIgnore) | 4 | Brenda | Backend | 4 | Hecho
|  | Tarea 4.3 | CRUD completo de entidad Puntuacion, tambien acepta un null al agregarse mediante actualizar un producto (no solo un valor numerico)y utiliza lo creado en Tarea 4.2 | 2 | Brenda | Backend | 2 | Hecho
| Tarea 5 | Tarea 5.1 | Crear Script para carga de registros en la Base de datos de la entidad Productos | 1 | Lari | Bases de Datos | 1 | Hecho
|  | Tarea 5.2 | Crear Script para carga de registros en la Base de datos de la entidad Categorias | 1 | Lari | Bases de Datos | 1 | Hecho
|  | Tarea 5.3 | Crear Script para carga de registros en la Base de datos de la entidad Ciudades | 1 | Lari | Bases de Datos | 1 | Hecho
|  | Tarea 5.4 | Crear Script para carga de registros en la Base de datos de la entidad Imagenes | 1 | Lari | Bases de Datos | 3 | Hecho
|  | Tarea 5.5 | Crear Script para carga de registros en la Base de datos de la entidad Caracteristicas | 1 | Brenda | Bases de Datos | 2 | Hecho
|  | Tarea 5.6 | Crear Script para carga de registros en la Base de datos de la entidad Usuarios | 1 | Brenda | Bases de Datos | 1 | Hecho
| Tarea 6 |  | Creación de servicio web basado en Amazon S3/CloundFront Reemplaza a Tarea 26. Crear EC2 en AWS para el servicio web |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
|  | Tarea 6.1 | Creación de la cuenta en AWS Creación del usuario administrador, creación del grupo Administrador y los roles en IAM. | 1 | Diego | Infraestructura | 1 | Hecho
|  | Tarea 6.2 | Compra del dominio, creación de la Hosted Zone en Route 53 | 1 | Diego | Infraestructura | 4 | Hecho
|  | Tarea 6.3 | Creación de certificado digital en ACM | 1 | Diego | Infraestructura | 1 | Hecho
|  | Tarea 6.4 | Creación y configuración del bucket de S3, permisos y policies | 2 | Diego | Infraestructura | 2 | Hecho
|  | Tarea 6.5 | Creación y configuración del CDN en CloudFront | 3 | Diego | Infraestructura | 3 | Hecho
|  | Tarea 6.6 | Reconfiguración de Route53 apuntando los subdominios a los CloudFront creados arriba | 3 | Diego | Infraestructura | 3 | Hecho
Tareas electivas
| Épica 1: Usabilidad | User Story 1 | Efectos visuales: Como usuario quiero que el sitio tenga un aspecto agradable y moderno para que la experiencia visual sea agradable. |  |  | Front-End |  | Hecho
|  | 1.1 | Agregar transiciones y efectos visuales sobre elementos: * Al pasar el mouse (hover) sobre los elementos. * Al hacer clic sobre los botones. | 1 |  | Front-End | 1 | Hecho
|  | User Story 2 | Listados: Como usuario quiero que el listado muestre una cantidad limitada de productos y la posibilidad de ver los siguientes. |  |  | Front-End |  | Stand by
|  | 2.1 | Paginación simple con botones para cambiar de página y seleccionar una página en particular. |  |  | Front-End |  | Stand by
| Épica 2: Reservas | User Story 1 | Recordar datos de sesión: Como usuario quiero que la fecha definida en una búsqueda sea recordada al entrar a visualizar el detalle y la reserva del producto para no tener que ingresarla nuevamente. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 1.1 | Persistir el valor del rango de fechas seleccionadas con local storage o context. |  |  | Front-End |  | To do
| Épica 3: Valoración y socialización de productos | User Story 1 | Puntuación de producto: Como usuario autenticado quiero poder puntuar los productos con estrellas para dar mi opinión a otros usuarios. | 3 | Brenda | Backend | 5 | Hecho
|  | 1.1 | Agregar una tabla llamada “puntuaciones” que tenga como atributos: -producto_id -usuario_id -puntuacion (valor numérico del 1 al 5) |  | Brenda | Backend |  | Hecho
|  | 1.2 | Mapear la tabla creada anteriormente a una clase de nuestro modelo. |  | Brenda | Backend |  | Hecho
|  | 1.3 | Agregar relación OneToMany entre producto y la nueva clase. |  | Brenda | Backend |  | Hecho
|  | 1.4 | Ingresar una puntuación con una valoración de 1 a 5 estrellas. Actualizar el producto mediante la API de productos para agregar una nueva puntuación. |  | Brenda | Backend |  | Hecho
|  | User Story 2 | Como usuario quiero poder visualizar en el listado de productos el promedio de la puntuación realizada por otros usuarios para saber si es recomendable. |  |  |  |  | To do
|  | 2.1 | En el listado de productos, mostrar en cada producto una valoración de 1 a 5. -Crear un componente de puntuación y aplicarlo a cada producto del listado de la home y a la página de detalle de producto. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 2.2 | Calcular el promedio utilizando el listado de puntuaciones de cada producto. |  |  | Front-End |  | To do
|  | User Story 3 | Compartir en redes sociales: Como usuario quiero poder compartir productos en las redes sociales, para poder recomendarlos. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 3.1 | Agregar un botón en el detalle del producto para compartir en redes sociales. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 3.2 | Al hacer clic al botón que aparezca un bloque (emergente) que incluya íconos de redes sociales a elección. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 3.3 | Al hacer clic en cualquier ícono de red social compartir el producto. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 3.4 | Investigar formas de compartir (biblioteca, componente o sitio de la red social). |  |  | Front-End |  | To do
|  | User Story 4 | Como usuario quiero poder compartir la aplicación en las redes sociales, para poder recomendarla. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 4.1 | Agregar botones de redes sociales a elección (ej: Facebook, Instagram). |  |  | Front-End |  | To do
|  | 4.2 | Investigar formas de compartir (biblioteca, componente o sitio de la red social). |  |  | Front-End |  | To do
|  | User Story 5 | Productos favoritos: Como usuario quiero poder marcar/desmarcar productos como favoritos desde la lista de productos del home, para poder acceder a ellos posteriormente. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 5.1 | Agregar un ícono para añadir a favoritos con un corazón. |  |  | Front-End |  | To do
|  | User Story 6 | Como usuario autenticado quiero poder marcar/desmarcar un producto como favorito desde el detalle del producto, para poder acceder a este posteriormente. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 6.1 | Agregar un ícono para añadir a favoritos con un corazón. |  |  | Front-End |  | To do
|  | User Story 7 | Como usuario autenticado quiero poder acceder a mi lista de favoritos para poder ver los productos que marqué previamente. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 7.1 | Agregar una pantalla que liste los productos favoritos del usuario. |  |  | Front-End |  | To do
| Epica 4 Visualización de producto | User Story 1 | Mapa del producto Como usuario, quiero poder visualizar un mapa con la ubicación en la ficha del producto para poder orientarme de dónde estará. |  |  |  |  | To do
|  | 1.1 | Agregar bloque de mapa de Google o https://leafletjs.com/. |  |  | Front-End |  | To do
|  | 1.2 | En la entidad producto agregar campos: -Latitud -Longitud |  | Lari | Backend |  | To do
|  | 1.3 | Agregar un pop-up que al hacer clic en el marker emerja con la dirección (se pueden agregar más detalles o acciones). |  | Edu | Front-End |  | To do
Link retro: https://metroretro.io/board/LBS35JRMB5UD
|  |  |  | Horas | Area |  | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Horas faltantes | Horas sobreestimadas | Horas Reales Ocupada | Horas Administrrativas | Horas Totales
|  |  |  | 70.5 | back/BD |  | 160 | 185 | 36 | 12 | 218 | Ceremonia Inicio Sprint | 4
|  |  |  | 70.5 | front | [6 empty] | Refinamiento | 4
|  |  |  | 17 | infra | [6 empty] | Daily | 5
|  |  |  | 27 | testing | [6 empty] | Weekly | 2
|  |  |  | 185 | Horas totales | [6 empty] | Ceremonia Fin Sprint | 4
|  |  |  | 30.8333 | Horas repartidas | [6 empty] | Retrospectiva | 4
[12 empty] | Reuniones grupales | 10
[12 empty] | Total | 33

## Sprint 1
Tarea | Subtarea | Descripcion | Duracion estimada | Responsable | Area | Duracion real | Estado de la Tarea | Verificación
Tarea 1 |  | Implementación template general responsive | 9 | Andre/Edu | Front-End | 21 | Hecho
| Tarea 1.2 | Header 1: Creación de un header al 100% de la pantalla y de posición fija al tope de la página que, se verá en todas las pantallas de la aplicación, siguiendo el modelo de referencia. |  | Andre | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 1.3 | Header 2: Dentro del header armar un bloque alineado a la izquierda que incluya el logotipo y el lema de la empresa. Ambos deben ser clickeables por las personas usuarias y dirigir a la Home del sitio. |  | Andre | Front-End | 1 | Hecho
| Tarea 1.4.1 | Header 3.1: Dentro del header armar un bloque alineado a la derecha que contenga (según el caso) un botón de inicio de sesión y/o un botón de registro en el caso de que el usuario no esté logueado |  | Andre | Front-End | 1 | Hecho
| Tarea 1.4.2 | Header 3.2: En el inicio de sesión en caso de estar logueado mostrar el nombre de usuario, un avatar de letras con las iniciales del nombre de usuario y un link de cierre de sesión. |  | Diego | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 1.5 | Body: Representar un body general con el color de background elegido que ocupe el 100% del alto de la pantalla. |  | Edu | Front-End | 3 | Pendiente
| Tarea 1.6 | Footer 1: Creación de un footer al 100% del ancho de la pantalla y al pie de la misma que, se verá en todas las pantallas de la aplicación, siguiendo el modelo de referencia. |  | Andre | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 1.7 | Footer 2: Dentro del footer armar un bloque alineado a la izquierda que incluya el isologotipo el año y el copyright. |  | Andre | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 1.8 | Footer 3: Dentro del footer armar un bloque alineado a la derecha que incluya íconos de redes sociales. Los íconos no necesitan ser vinculados a ninguna página. |  | Andre | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 1.9 | Realizar footer sticky |  | Andre | Front-End | 1 | Hecho
| Tarea 1.9.1 | Creación del drawer para mobil en la pagina de inicio, login y registro |  | Andre | Front-End | 5 | Hecho
Tarea 2 |  | Implementación template Login y registro | 9 | Aye/ Edu | Front-End | 13
| Tarea 2.1 | Bloque general: |  | Aye | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 2.1.1 | Creación de un bloque que se muestre a pantalla completa sin scroll, dejando visible en la parte superior de la pantalla sólo el header y el bloque de búsqueda. Que pueda contener en su centro un formulario. |  | Aye | Front-End | 2 | Hecho | Seguimos el figma
| Tarea 2.1.2 | Incluir en su extremo superior derecho un ícono para cerrar el bloque. |  | Aye | Front-End | 2 | Hecho | Seguimos el figma
| Tarea 2.2 | Login: Creación de un formulario de inicio de sesión que contenga los siguientes inputs y labels: - Email (de type=”email”) - Password (de type=”Password”) - Además debe tener un botón que debe decir Ingresar. - Debajo del botón debe haber un texto que redireccione al registro. |  | Aye | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 2.3 | Registro: Creación de un formulario de registro que contenga los siguientes inputs: - Nombre (de type=”text”) - Apellido (de type=”text”) - Email (de type=”email”) - Repetir email (de type=”email”) - Password (de type=”password”) - Además debe tener un botón que debe decir registro. - Debajo del botón debe haber un texto que redireccione al login. |  | Aye | Front-End | 1 | Hecho
| Tarea 2.4 | Agregar estilos a formulario login y registro |  | Edu | Front-End | 4 | Hecho
Tarea 3 |  | Implementación template bloque categorías | 8 | Edu | Front-End | 8 | Hecho
| Tarea 3.1 | Categorías: Creación de un bloque que incluya un heading <h2 /> cómo título, un parágrafo <p /> y debajo 4 imágenes con sus correspondientes captions. Deben respetarse los efectos visuales tales como bordes, sombras, etc |  | Edu | Front-End | 8 | Hecho
Tarea 4 |  | Implementación template bloque listado | 8 | Edu | Front-End | 13 | Hecho
| Tarea 4.1 | Card 1: Creación de una card en la que se representará cada producto. Card 2: Dentro de la card incluir un bloque alineado a la izquierda que incluya una imagen centrada. Card 3: Dentro de la card incluir un bloque alineado a la derecha que incluya la categoría del producto, el nombre, ubicación, la descripción. Y un botón que diga "Ver detalle". |  | Edu | Front-End | 5 | Hecho
| Tarea 4.2 | Lista 1: Crear un json con un array que contenga 8 elementos. Estos serán objetos con los siguientes atributos: img: (string) que contenga una dirección a una imagen de banco de fotos. category: (string) con una de las 4 categorías brindadas por backend deben ser incluídas al menos 2 veces cada categoría en el Json. title: (string) Título del producto a elegir. Location: (string) Ciudad. Description: (string) Ver catipsum.com. |  | Edu | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 4.3 | Lista 2: Crear una función map que permita iterar el Json y representar 8 cards. Una por cada objeto del Json. |  | Edu | Front-End | 2 | Hecho
| Tarea 4.4 | Lista 3: Retornar la función en un bloque debajo del bloque de categorías. |  | Edu | Front-End | 4 | Hecho
Tarea 5 |  | Implementación template bloque buscado | 12 |  | Front-End | 8 | Hecho
| Tarea 5.1 | Buscador 1: Creación de un bloque que incluya un heading <h1 /> cómo título, un parágrafo <p />. |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho
|  | agregar icono busqueda a input |  | Aye |  | 2 | Hecho
| Tarea 5.2 | Buscador 2: Creación de un formulario que incluya: Fecha de inicia y fin: Doble calendar Botón |  | Andre | Front-End | 3 | Hecho
Tarea 6 |  | Evento de Header | 4 | Aye/Andre | Front-End | 1
| Tarea 6.1 | Clic Botón de ir a Login: Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de login en la pantalla. |  | Aye/Andre | Front-End | 1 | Hecho | Nos basamos en figma al verificar
| Tarea 6.2 | Clic Botón de ir a Registro: Deberá mostrarse el header, el buscador y el bloque de registro en la pantalla. |  | Aye/Andre | Front-End |  | Hecho | Nos basamos en figma al verificar
Tarea 7 |  | Evento de login de usuário | 10 | Aye | Front-End | 12 | Hecho
| Tarea 7.1 | Validaciones en inputs: El formulario debe validar que el campo de email sea un email válido y que la password tenga más de 6 caracteres. |  | Aye | Front-End | 6 | Hecho
| Tarea 7.2 | Botón: Al dar click que funcione la validación de ser correcta que compare los datos con un email y una password de prueba creadas en un objeto. |  | Aye | Front-End |  | Hecho
| Tarea 7.3 | Credenciales inválidas: El formulario indique “Por favor, vuelva a intentarlo sus credenciales son inválidas”. |  | Aye | Front-End |  | Hecho
| Tarea 7.4 | Credenciales válidas: Se simulará que el usuario está logueado desaparecerá el formulario de login volveremos a la Home inicial pero en el header a la derecha, en vez de ver los botones de inicio de sesión y registro veremos: Hola [nombre_de_usuario], un link de cerrar sesión y un avatar circular con las iniciales del usuario. (hacer funcional el logueo mediante LOCALSTORAGE) |  | Diego | Front-End | 6 | Hecho
Tarea 8 |  | API de Categorías | 1 | Lari | Backend | 1 | Hecho
| Tarea 8.1 | Crear el proyecto en java para implementar la api de categorías. Estructurando el proyecto con los paquetes** model, repository, service y controller**(mínimo). |  | Lari | Backend |  | Hecho
Tarea 9 |  | CRUD Categorías | 6 | Lari | Backend | 3 | Hecho
| Tarea 9.1 | Conectarnos a la base de datos para realizar las operaciones CRUD. |  | Lari | Backend | 3 | Hecho
| Tarea 9.2 | Mapear los atributos de la tabla “categorías” con una clase de nuestro modelo, los atributos serán los mismos que tiene la tabla. Para poder realizar las operaciones CRUD con la base de datos debemos utilizar Spring Data JPA |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 9.3 | Crear los DTOs |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 9.4 | Agregar logueos |  | Lari | Backend |  | Hecho
| Tarea 9.5 | Test unitarios con JUnit |  | Lari | Backend |  | Hecho
Tarea 10 |  | API de categorías 2 | 6 | Brenda | Backend | 6 | Hecho
| Tarea 10.1 | Desarrollar API de categorías para ser consumida por el frontend. |  | Brenda | Backend | 6 | Hecho
| Tarea 10.2 | El controller deberá tener los métodos necesarios para: - Agregar una categoría nueva. - Listar todas las categorías. - Editar una categoría en particular (OPCIONAL) - Eliminar una categoría (OPCIONAL) |  | Brenda | Backend |  | Hecho
Tarea 11 |  | Tabla Categorias | 4 | Brenda | Bases de Datos | 4 | Hecho
| Tarea 11.2 | Crear la base de datos y una tabla llamada “categorías”. Esta tabla deberá contener los siguientes atributos (mínimo): - Id - Título - Descripción - Url imagen |  | Brenda | Bases de Datos | 4 | Hecho
| Tarea 11.3 | Diseño e implementacion de tabla categoria y script para carga de datos. Configuracion de propiedades y anotaciones para la correcta conexion con la base de datos. |  | Brenda | Bases de Datos |  | Hecho
Tarea 12 |  | Diseño de la red | 8 | Diego | Infraestructura | 10 | Hecho
| Tarea 12.1 | Presentar un diseño de la infraestructura necesaria para hacer funcionar el proyecto en AWS. |  | Diego | Infraestructura | 10 | Hecho
| Tarea 12.2 | Mostrar un boceto de la red y sus componentes. Ej: Servidores, almacenamiento, red interna y base de datos. |  | Diego | Infraestructura |  | Hecho
Tarea 13 |  | Planificación y ejecución de los tests | 16 |  | Testing | 15 | Hecho
| Tarea 13.1 | Planear casos de test basados en las historias de usuarios que existen en el sprint, y luego ejecutarlos. |  | Aye/Andre | Testing | 5 | Hecho
| Tarea 13.2 | Realizar también una prueba exploratoria sobre lo que se desarrolló durante el Sprint. |  | Lari | Testing | 6 | Hecho
Tarea 14 |  | Testear las APIs | 5 | Lari | Testing | 1 | Hecho
| Tarea 14.1 | Validar el funcionamiento de la API Rest creada por el Back End durante el Sprint. Utilicen Postman para las pruebas y cree los scripts de prueba necesarios. |  | Lari | Testing | 3 | Hecho
Tareas adicionales | Tarea A1 | Investigación sobre CI en GitLab | 8 | Diego | Infraestructura | 10 | Hecho
| Tarea A2 | Investigación sobre workflow con git | 8 | Diego | Infraestructura | 12 | Hecho
| Tarea A3 | Revisar componente calendario y adaptacion a español | 8 | Brenda | Front-End | 8 | Hecho
Aclaraciones |  | Usaremos puerto 8085 para el servidor web
MySQL |  | Usaremos el puerto 3306 - MySQL version 8 o superior - con una base de datos llamada digitalbooking
Para usar el calendario |  | https://docs.google.com/document/d/1QaEbhX3A-nuLXFP5BxgDqzCC-7vqqFWzA2FXi0ZSl8I/edit
|  |  | Horas | Area |  | Tiempo Estimado | Tiempo Real | Horas faltantes | Horas sobreestimadas | Horas Reales Ocupada | Horas Administrrativas | Horas Totales
|  |  | 14 | back/BD |  | 130 | 145 | 31 | 11 | 184 | Ceremonia Inicio Sprint | 4
|  |  | 84 | front | [6 empty] | Refinamiento | 4
|  |  | 32 | infra | [6 empty] | Daily | 5
|  |  | 15 | testing | [6 empty] | Weekly | 2
|  |  | 145 | Horas totales | [6 empty] | Ceremonia Fin Sprint | 4
|  |  | 24.1667 | Horas repartidas | [6 empty] | Retrospectiva | 4
[11 empty] | Reuniones grupales | 16
[11 empty] | Total | 39

## Roles
ROLES - PREFERENCIAS |  |  |  |  | MAILS | GITLAB
BACK | Lari | Brenda | Aye | Andre | andre_orozco12@hotmail.com | andreaorozco12
FRONT | Edu | Andre | Diego | Lari | laraamaya02@gmail.com | laraAmaya
INFRA | Diego | Brenda | Aye | Edu | eduardocampo91@gmail.com | eduardocampo91
BDD | Aye | Brenda | Andre | Diego | gerencia@dedosmedia.com | dedosmedia
TESTING | Andre | Edu | Lari | Bren | acostabrendamariabelen@gmail.com | acostabrendamariabelen
|  |  |  | Aye | ayesandrade@gmail.com | stephieandrade
ROLES - 1ER SPRINT
BACK | Lari - Brenda
FRONT | Edu - Andre - Diego - Brenda - Aye
INFRA | Diego
BDD | Brenda
TESTING | Lari - Aye - Andre
ROLES - 2DO SPRINT
BACK | Lari - Brenda - Aye
FRONT | Andre - Edu - Diego
INFRA | Diego
BDD | Lari - Brenda
TESTING | Andre - Brenda - Lari
ROLES - 3ER SPRINT
BACK | Lari - Brenda - Diego - Aye
FRONT | Diego - Lari - Edu - Andre - Aye
INFRA | Diego - Aye
BDD | Lari - Brenda - Aye
TESTING | Lari - Andre - Brenda - Aye
ROLES - 4TO SPRINT
BACK | Diego - Brenda - Lari - Aye
FRONT | Edu - Andre - Brenda - Aye - Diego
INFRA | Diego
BDD | Lari - Brenda
TESTING | Brenda - Andre - Aye - Edu - Lari

## Horarios Sincrónicos TL
TL | Nombre | Calendly
Infraestructura | Santiago Flores | https://calendly.com/santiago-flores/consultas-de-infraestructura
Testing | Daniel Tejerina | https://calendly.com/danieltejerina/consultas-de-testing-y-qa
Backend - DB | Peter Bauman | https://calendly.com/peter-bauman/consultas-de-back-end-y-bases-de-datos
Frontend | Federico Seitún | https://calendly.com/federico-seitun/consultas-de-front-end

## Mejoras
Cosas a mejorar | Estado | Asignado a
-Tener rama aparte con tests de jest | Nuevo
-Arreglar la tipografía en todo el proyecto | Nuevo
-Hacer reset de password | Nuevo
-Hacer instancia de docker en infra | Nuevo
-Hacer opcional de mails sprint 3 | Nuevo
-Hacer opcional sprint 3 agregar atributos a reserva | Nuevo
-Agregar mapa en detalle de reserva | Nuevo
-Test de integracion con Selenium webdriver | Nuevo
-Agregar animaciones en los consumos a APIs | Nuevo
-Dias de reservas ocupados para un producto que esten tachados/no disponibles | Nuevo
-Hacer presentacion con powerpoint final | Nuevo
-Hacer CRUD en front para administracion de los productos | Nuevo

## Links
Figma Srpint 1 | https://www.figma.com/file/jfNoMVa2P8u1Oa4FdGd6Lo/SPRINT-1---CTD?node-id=901%3A9415
Figma Sprint 2 | https://www.figma.com/file/KkaBJcQH0ZNnMS8yaDMP75/SPRINT-2---CTD?node-id=1063%3A10094 | https://docs.google.com/presentation/d/1irdwGvRdHQxZ8B-e1FE9lUe8FLjapubi8tVtDPdED5g/edit#slide=id.ge5bdc0dc14_1_121 | https://www.figma.com/proto/KkaBJcQH0ZNnMS8yaDMP75/SPRINT-2---CTD?node-id=511%3A9002&scaling=contain&page-id=337%3A3518&starting-point-node-id=511%3A9002&show-proto-sidebar=1
Figma Sprint 3 | https://www.figma.com/file/gVzJXeSUAY6xojXkpHbCrE/SPRINT-3--CTD?node-id=0%3A1
Repo Gitlab | git@gitlab.com:proyecto-integrador-0321/camada-5/grupo-3.git
users Stories | https://docs.google.com/document/d/1mXs1LSfsB3gw-2cgnrSbiki76l6r3Xxe0SZsnm8VQcw/edit#heading=h.gcqgnhd0fqwy
Para renderizar calendarios | https://docs.google.com/document/d/1QaEbhX3A-nuLXFP5BxgDqzCC-7vqqFWzA2FXi0ZSl8I/edit
Libreria react | https://mui.com/ | https://ant.design/ | https://material-ui.com/es/components/selects/
Calendario | https://ant.design/components/date-picker/
Usuario guardado | https://codepen.io/rhopster/pen/kkVgkw
Referencias
Proyecto Integrador | https://github.com/marioconti
Proyecto Integrador | https://github.com/victorhoffmann/projeto-integrador
Test React | https://medium.com/codeclan/testing-react-with-jest-and-enzyme-20505fec4675
link de testing | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HarYtPpiVODAo_eFG1pZQwWhKqU2b4ygvEUL7m-0gyY/edit#gid=1850826404
Reporte final de testing | https://docs.google.com/document/d/1fLk6Zoznm_V2Lst7xhyshBHNKOMorNFI52H9EYoLcG8/edit
Defectos y Casos de prueba | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HarYtPpiVODAo_eFG1pZQwWhKqU2b4ygvEUL7m-0gyY/edit#gid=1850826404
Happy path | https://docs.google.com/document/d/1SiSDJD5ABN3DxGRFxAVHNjlX6UeCLi2AqmNGtRdLjyQ/edit
GIT RECOMENDACIONES
1. siempre hacer pull por la mañana de DEVELOPMENT
2. Trabajar en la rama de cada uno y al fin del dia pushearlo a nuestra rama
3. Hacer un git pull origin develoment DESDE NUESTRA RAMA
4. Movernos a DEVELOPMENT CON git checkout development
5. Hacer un MERGE con nuestra rama y luego un PUSH
Link al drive con los EndPoints | https://docs.google.com/document/d/1dXw7l12Q_FXl7_kH0rlZ0zUoeXhK9xokMuML9DxWUh4/edit
Link de sitio | https://digibook.link/
AWS
Acceso: | https://693612564685.signin.aws.amazon.com/console
Wiki | https://docs.google.com/document/d/10-Hi4mU-wpEB6ZXlQPOCwNmT3oZAC_IL38ORSRn8sHY/edit#heading=h.x86spsog73id